重庆标准件工业有限责任公司

双福生产基地绿化项目招标书

招标编号：CFIC 2019-SFZ

重庆标准件工业有限责任公司双福生产基地绿化项目采用公开招标的方式选择施工单位。

1. 项目名称：双福生产基地绿化项目
2. 项目概况

翻土清除花台内麦麦冬及杂草根，种植草皮，在花台里补栽

金叶女贞或红继球，补栽花台边缘大叶女贞，对花台内的植物枯枝进行修剪，对双福基地研发中心门口绿化进行重新设计并进行栽种，将二郎基地大楼前花台里花木需移栽至双福基地。对双福基地绿化进行维护。

三、项目内容及要求

1、清除花台内麦麦冬、杂草根及其它杂植物

①翻土，清除麦麦冬及杂草根（75%以上）；

②清运麦麦冬及杂草根。

2．花台空地栽种草皮

①草皮品种为台湾2号；

②草皮面积约4000平米。

3、花台内补栽金叶女贞（红继球）、大叶女贞：

①直径1.5米以上；

②金叶女贞和红继球间隔栽种；

③金叶女贞和红继球间隔5-6米栽种；

④花台边缘补栽大叶女贞，与现有的协调。

4、修剪花台内植物枯枝

①枯枝修剪95%；

②清运枯枝及麦麦冬、杂草根等垃圾。

5、研发中心门口处花台绿化

①移栽左右两根树木（栽种处在方案中说明）；

②左右花台各栽种2个金叶女贞或红继球；

③空地栽种草皮。

5、13号厂房对面花台补栽大叶女贞扎边。

6、二郎基地花木移栽至双福基地

①移5株苏铁、4株腊梅、4株紫薇、6棵枇杷、5棵南园沙、1株海桐球，1株月季，及金叶女贞、红继若干；

②对需移栽的，先修枝，带泥挖掘，以便移栽成活；

③提出移栽花木在双福基地栽种位置。

7．对双福基地生长较弱的乔木输营养液。

8、对双福基地花木进行维护

①维护时间：三年（从栽种完，初步验收通过之日起算）；

②负责树枝修枝、金叶女贞（红继）球定型修剪、草皮修剪；

③喷洒氧化乐果、三氯杀螨醇等防治病虫害，达80%以上无虫害；

④浇灌花木；

⑤给花木施肥；

⑥树木涂白；

⑦每周至少一次全天现场工作；

⑧设备设施、补栽花木由维护方提供。

9、双福办公楼大门及技术中心进门两处绿化景观设计方案。

10、成活率95%。

四、项目最高限价： 23万元（含税价）。

五、付款方式

施工完毕签署预验收报告7个工作日内且收到全额增值税发票后，付工程款的30%；完成树木移栽、补栽，草皮种植3个月后，花木成活率达95%以上，付工程款的25%；进入养护期后，花木存活率在95%以上，则三年每年支付工程款的15%。

六、完工时间：合同签订生效后30日内完成树木移栽、补栽，草皮种植，以及枯枝及麦麦冬、杂草根等垃圾清运，初步验收通过后进入三年养护期。

七、施工地点：重庆标准件工业有限责任公司双福生产基地（地址：江津区双福工业园祥福路9号）、二郎生产基地（地址：九龙坡区创业大道124号）。

八、投标人资质要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。投标人法人营业执照（副本）、未三证合一的需提供组织机构代码证复印件；法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

2、业绩要求。投标人提供类似项目合同复印件2份及以上。

九、投标文件制作

1、各投标单位根据项目内容和要求，制作投标方案，并制作示例图。

2、投标报价：采用含税报价，注明税率。

3、投标单位制作正本1份，副本4份。

 十、标保证金的缴纳：

1、投标保证金金额：人民币1000元。

2、投标保证金提交：投标单位以银行转账或银行电汇形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出，也可在投标截止前向重庆标准件工业有限责任公司资产财务部以现金形式缴纳。

3、投标保证金有效期：30天。

4、特别提示：请投标人务必仔细阅读下列条款：

（1）投标人应在付款凭证备注栏中注明双福生产基地绿化保证金；

（2）各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账、跨行转账或电汇等所需的时间。投标保证金未在投标截止时间前汇入招标文件指定账户或未现场交款的风险由投标人自行承担。

5、户 名：重庆标准件工业有限责任公司

开户行： 建行九龙坡科园一路支行

账 号：50001043600050023301

6、未中标人的投标保证金的退还

招标人应当在规定时间内确定中标人，将中标候选人以外的投标人投标保证金无息退还至其银行基本账户，以现金缴纳形式的在确定中标人后的3个工作日内退还。

十一、投标截止时间： 2019年4月8日12:00时。

十二、履约保证金：

签订合同的中标人投标保证金自动转为履约保证金。中标人如未能如期与投标人签订合同，履约保证金将不予退还。

十三、投标文件的组成及填写说明

（一）投标文件包括但不限于下列内容：

（1）投标函

（2）开标一览表（投标声明，如果有）

（3）商务条款响应/偏离表

（4）技术规格响应/偏离表

（5）投标文件附件

（二）资格和业绩证明文件包括但不限于下列内容：

1、营业执照（复印件加盖鲜章）；

2、法定代表人授权委托书及法定代表人身份证明。

（三）投标文件填写说明

投标文件用A4幅面按统一格式填写，装订成册。

十四、评标办法：综合评分法

**评标方法**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1.1 | 形式评审标准 | 投标保证金 | 投标保证金必须是从投标人的银行基本账户汇出，足额、按时到达招标文件指定的银行账户上。 |
| 开标一览表签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章 |
| 投标文件的签署及盖章 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全。 |
| 投标文件组成 | 投标文件装订完好，内容齐全 |
| 报价唯一 | 只能一个有效报价（含增值税） |
| 1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 提供营业执照复印件加盖投标人单位公章 |
| 税务登记证 | 提供税务登记证复印件加盖投标人单位公章 |
| 组织机构代码证 | 提供组织机构代码证复印件加盖投标人单位公章 |
| 业绩要求 | 符合业绩要求 |
| 投标文件 | 符合投标文件的组成要求 |
| 1.3 | 响应标准 | 最高限价 | 本项目最高限价为**23万元**，超过最高投标限价的投标为无效投标。 |
| 2.1 | 分值构成(100分) | 1、技术部分 | 30分 |
| 2、商务部分 | 10分 |
| 3、报价部分  | 60分 |
| 2.2 | 评分标准 | **技术部分****评分标准**30分 | 维护及绿化方案（示例图）占10分。按招标文件“三、项目内容及要求”的相关要求进行打分，满足得15分，正偏离加0.5分/项，本项最多得5分。 |
| **商务部分****评分标准****10分** | 1、满足招标方付款比例，**得3分**；2、有2家同类项目业绩。**满足得2分，每增加1家加0.5分，最多加2分， 本项最多得4分；**3、栽种后定期养护方案3分。 |
| **报价部分****评分标准****60分** | 以投标方报价平均金额为基价，定为基础55分。每高于基价1%扣0.5分，以此类推，最多扣5分；每低于基价1%加0.5分，以此类推，最多加5分（不足1%采取四舍五入法）**。** |
|  |  |

十五、投标文件递交地点：

江津区双福工业园祥福路9号。

热忱欢迎具有相应资质的单位前来投标。

交流联系人：何老师 联系电话：023-85578018

投标文件（含资质、报价等）请密封递交公司纪检审计部。

投标联系人：黄老师 联系电话：023-85578023

传真：023-85576000

 重庆标准件工业有限责任公司

 2019年3月29日